
**UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES**

**UNIANDES – AMBATO**

****

**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

**CARRERA DE MEDICINA**

**PROYECTO DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS**

**ENERO-DICIEMBRE 2022**

**DOCENTE ENCARGADA/O: DRA. ELIZABETH MAYORGA ALDAZ**

**Dra. María de Lourdes Llerena Cepeda**

**DOCENTE RESPONSABLE DE VINCULACIÓN:**

**FECHA DE PRESENTACIÓN: ENERO 2022**

**AMBATO - TUNGURAHUA**

CÓDIGO DE FORMATO: **PSG-0**

**1. INTRODUCCIÓN**

El seguimiento a graduados hoy en día permite conocer y evaluar el impacto que tiene la universidad ecuatoriana en la ciudadanía, apoyándose prioritariamente en los resultados de sus graduados en el desempeño laboral y su responsabilidad social; de esta manera estos resultados será un aporte fundamental para realizar cambios significativos en las instituciones de educación superior, con el único afán de proponer mejores servicios educativos a la juventud ecuatoriana.

Por esta razón las universidades están realizando un sin número de actividades para identificar la realidad de sus graduados. Son muchos los motivos que se pueden establecer para cada Institución, Facultad y Carrera, pero entre las principales podemos destacar la necesidad de identificar el cumplimiento de sus roles de formación académica; obtener información válida que sirva para la creación de nuevas carreras o reformas en las mallas curriculares existentes; ofrecer cursos de actualización y posgrado; y medir el impacto de los profesionales en la comunidad

**2. JUSTIFICACIÓN**

La carrera de Medicina se crear con la aprobación de la fundación de la Universidad Autónoma de los Andes - Uniandes en el año 1997, es una de las Carreras iniciales de la Institución, por lo cual se deduce que tiene varios años de funcionamiento .

La carrera de Medicina se encuentra dentro del contexto hábitat sustentable siendo nuestro eje salud y responde a los objetivos del Plan Creación de oportunidades ,politica 3,2 Impulsar la soberanía alimentaria ,la política 5.1 en referencia a promover el ejercicio de derechos y erradicación de la pobreza, política 5,2 referente a combatir toda forma de discriminación y promover una vida sin violencia, politica 5,3 para consolidar un sistema de seguro universal, política 6.1 para mejorar el acceso al derecho a la salud y reducir las tasas de morbimortalidad, además contribuir en el cumplimiento de la mejora de vacunación y el cumplimiento de las estrategias del apartado de políticas 6**.**

Además, se relaciona con Modelo de Atención Integral de salud Familiar y Comunitario con énfasis en la Atención Primaria de La Salud en la aplicación de calidad y cobertura de los servicios mediante la integración con el Ministerio de Salud Pública (MSP) como ente rector en salud en el Ecuador y la cooperación con el Plan Nacional de Salud Bucal (PNSB 2009). De acuerdo al contexto de hábitat sustentable su eje es la educación en la cual buscamos responder a la tensión con la vinculación de nuestros egresados al sector público, privado, con para satisfacer la demanda nacional organizaciones sociales y productivas, porque en su formación se hace énfasis en la investigación para el cambio de la matriz productiva.

Los cambios para la sociedad que aporta la carrera de medicina en el contexto macro, se da en la evolución de valores, en lo político y administrativo generando que el rol del profesional y también vaya regenerándose con la finalidad que cumpla con las nuevas expectativas que demanda la sociedad actual. De igual manera se han generado políticas que quieren garantizar vínculo estrecho entre el egresado y la universidad, para seguir garantizando la calidad académica y formulación de programas de formación

En el proceso de evaluación y acreditación por carreras llevada a cabo por el CACES, uno de los ejes fundamentales lo constituye la información proveniente del proceso denominado “Seguimiento a graduados”. Varios de los estándares de algunos procesos como macro currículo, plan de mejoras y más, se basan en los resultados de este trabajo con los graduados. Información como la empleabilidad, sugerencias de mejoras en mallas, opiniones de profesionales y más son los parámetros que se pueden obtener de

un evento como este.

**3. OBJETIVO**

3.1 GENERAL.

Reunir a los graduados de la Carrera de Medicina, a través de su participación en actividades formativas, para recabar información sobre aspectos relacionados con las competencias adquiridas y necesarias para un eficiente desempeño laboral, misma que servirá como base para las reformas curriculares futuras de la carrera en aras de mejorar la calidad de la educación

* 1. ESPECÍFICOS:
* Actualizar los datos de los graduados, teniendo como base el listado del departamento de titulación, para conocer su situación actual laboral-académica y de producción científica
* Proporcionar actualizaciones científicas a los egresados de la carrera para su mejorar su desempeño laboral.
* Impulsar la presentación de casos clínicos a través de la coordinación con el Ctt para desarrollo de un curso de presentación de casos clínico quirúrgicos
* Presentar a las autoridades la sistematización de información obtenida en la ficha de graduados para la toma de decisiones.

1. **PLAN DE COMUNICACIÓN**

**Información básica para el desarrollo de estrategias**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspectos a comunicar | A quienes comunicar | Medios de comunicación | Responsables |
| Difusión de la presentación de casos clínicos a través de la coordinación con el Ctt para desarrollo de una curso de actualización clínico quirúrgico  Difusión de entrega de material con actualizaciones científicas a los egresados | Graduados de la Carrera de Medicina | Prensa escrita, radial y redes sociales | Dra. Elizabeth  Mayorga  Dr. Lester Wong |

* 1. **ESTRATEGIAS** 
     1. PARA LA COMUNICACIÓN EXTERNA

**Estrategias visuales:**

* Imagen Corporativa:

Creación de un arte publicitario para los medios de comunicación digitales.

* Material Promocional:
* Diseño o artes

**Estrategias Digitales:**

Web y Tecnologías de la Información:

Correo:

o Paginas Sociales (Facebook: Uniandes, Sistemas)

o Página Web UNIANDES - CTT

* Correos Electrónicos
* Llamadas Telefónicas
* Grupo de watsapp

**Estrategias informativas**

Entrega de material informativo de actualizaciones científicas a las unidades operativas donde se encuentran los egresados de UNIANDES

* + 1. PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA

**Estrategia organizativa:**

* Proyecto de seguimiento a graduados con su presupuesto aprobado.
* Invitaciones y comunicaciones a autoridades y docentes.

**Estrategia de seguimiento:**

* Informes mensuales de avance del proyecto.
* Informe final de ejecución del proyecto

**5.- PLAN DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS**

5.1. **Curso para presentación de casos clínicos**

La temática de los trabajos de sustentación son trabajos de investigación y casos clínicos en el área de medicina.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TEMAS** | **FECHA DE**  **PARTICIPACIÓN** | **RESPONSABLE** | **RESULTADO** |
|  |  | Dra. Elizabeth Mayorga |  |
| Curso presentación de casos clínicos | TERCER TRIMESTRE | Presentación de casos clínicos |
|  |  |  |
|  |  | Graduados de la Carrera |
|  |  | de Medicina de |
|  |  | UNIANDES |
|  |  | 08h00 hasta 18 h00 |

**5.2 Plan de Capacitación**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TEMA** | **FECHA DE**  **PUBLICACIÓN** | **RESPONSABLE** | **RESULTADO** |
|  |  |  | Socialization a los |
| Los temas serán scogidos deacuerdo a la m  gradu  necesidad  necsecida | SEGUNDO TRIMESTRE | Dra. Elizabeth Mayorga  Mmmmmmmmmmmmmmm  Mayorga | graduados de la Carrera |
| Morbilidad y mortalidad del país |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | de Medcina de |
|  |  |  | UNIANDES |
|  |  |  |  |

* 1. **PLAN DE USO DE INFORMACIÓN**
     1. INSTRUMENTO A UTILIZAR
* Encuestas, que permitan recabar la información necesaria. INSTRUMENO/RECOLECCION DE INFORMACION
  + 1. TABULACIÓN

Presentación gráfica de los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento.

* + 1. INTERPRETACIÓN

Descripción de los resultados e interpretación de los mismos.

* + 1. SOCIALIZACIÓN Y USO DE INFORMACIÓN

Los resultados se socializarán mediante un informe y exposición a Dirección de Carrera, Decanatura, Dirección de Vinculación y Dirección Académica. Esta información se usará para futuros cursos, jornadas y rediseño curricular.

1. **CRONOGRAMA DE TRABAJO**



**CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES**

**PROYECTO: SEGUIMIENTO A GRADUADOS**

**EXTENSIÓN: MATRIZ -AMBATO**

**FACULTAD: CIENCIAS MEDICAS**

**CARRERA: MEDICINA**

**AÑO: 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ACTIVIDADES** | **RESPON**  **SABLES** | **PARTICI**  **PANTES** | **CRONOGRAMA** | | **PROGRAMACIÓN VALORADA EN DOLARES** | | | | **TOTAL** | **PRODUCTO ESPERADO** | |
| **OBJETIVOS** | **FECHA INICIO** | **FECHA FIN** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** |  |  | |  |
| Actualizar los datos de los graduados, teniendo como base el listado del departamento de titulación | Primer Trimestre  Solicitar al departamento de titulación el listado de los graduados  Socialización de resultados. Llamadas telefónicas a los graduados para actualizar datos  Reuniones con responsable de vinculación | Dra. Elizabeth Mayorga  Dr. Lester Wong | Graduados | 01-02-2022 | 31-03-2022 |  | X | X |  |  | | Listado actualizado de los graduados |
| Proporcionar actualizaciones científicas a los egresados de la carrera para su mejorar su desempeño laboral  Impulsar la presentación de casos clínicos a través de la coordinación con el Ctt para desarrollo de una curso de actualización clínico quirúrgico | Segundo Trimestre  Recopilación y selección de la de la información para entregar a Unidades operativas donde se encuentran graduados de UNIANDES  Revisión de paginas especializadas  Diseño de material de entrega  Entrega  Elaboración de presupuesto tentativo  Solicitar proformas a ctt de los Andes | Dra. Elizabeth Mayorga  Dr. Lester Wong |  | 01-04-2022 | 30-06-2022 | Abril  x | Mayo  x | Junio  x |  |  | | Lsta de documentos a entregarse a los egresados, GUIAS, ARTICULOS CIENTÍFICOS |
| Tercer Trimestre  Aprobación del presupuesto  Crear las bases del curso  Convocatoria a los graduados a través de redes sociales y llamadas telefónicas.  Registro de trabajos de casos clínicos O quirurgicos  Formar un equipo multidisciplinario para la evaluación y publicación de los trabajos | Dra. Elizabeth Mayorga  Dra. Maria de Lourdes Llerena Cepeda |  | 01-07-2022 | 30-09-2022 | Julio  x | Agosto  x | Septiembre  x |  |  | | Bases del concurso elaborada  Eventos socializados  Trabajos receptados  Tribunal de selección de casos conformado |
|  |
| **Presentar a las autoridades la sistematización de información obtenida en la ficha de graduados para la toma de decisiones** | Cuarto Trimestre  Elaboración y análisis de información recopilada a través de las fichas de seguimiento a graduados por medio de conclusiones y recomendaciones | Dra. Elizabeth Mayorga | Graduados | 01-10-2022 | 18-12-2022 |  |  |  |  |  | | Informe elaborado |
| Evaluar la actividad mediante la tabulación de datos e interpretación de resultados | Elaboración de Informe | Dra.Elizabeth Mayorga |  | 01 10 2022 | 18 12 2022 | Octubre  x | Noviembre  x | Diciembre  x |  |  | | Informe presentado |
| Entrega de resultados a las autoridades de Uniandes: Directora de Vinculación, Coordinador de la carrera de Medicina, Decano de Medicina, Rectora | Dra. Elizabeth Mayorga  Dra. María de Lourdes Llerena Cepeda |  |  |  |  |  |  |  |  | | Resultados comunicados y entregados a las autoridades |

**7. PRESUPUESTO**

**PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO**

**PROGRAMA:**

**PROYECTO: Curso de presentación de casos clínicos**

**FACULTAD:** CIENCIAS MEDICAS

**CARRERA: DE MEDICINA**

**RESPONSABLE: DRA. ELIZABETH MAYORGA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Trimestre | Costo Actividad | Detalle Item | Cantidad | PU | Total | FINANCIAMIENTO | | Responsables |
| **UNIANDES** | **AUTOGESTION** |
| Componente 1  Actualizar los datos de los graduados, teniendo como base el listado del departamento de titulación, para conocer su situación actual laboral-académica y de producción científica | | | | | | | | | |
| Actividad 1  Reuniones con el responsable de vinculación | Primer trimestre | **0.00** |  |  |  |  | **X** |  | **Dra.Elizabeth Mayorga** |
| Actividad 2  Socialización del evento a estudiantes |  |  |  |  |  |  | **X** |  | **Dra.Elizabeth Mayorga** |
| Componente 2  Proporcionar actualizaciones científicas a los egresados de la carrera para su mejorar su desempeño laboral | | | | | | | | | |
| Actividad 2.1  Elaboración del proyecto | Segundo Trimestre | **0.00** | **Papel Bond (resma)** | **1** | **0,00** | **0,00** | **X** | **4,00** | **Dra.Elizabeth Mayorga**  **Dra.María de Lourdes LLerena Cepeda** |
| Actividad 2.2  Presupuesto tentativo |  |  |  |  |  | **1300** | **X** |  | **Dra.Elizabeth Mayorga** |
| Actividad 2.3  Revisión y selección de la información |  |  |  |  |  | **200** | **X** |  | **Dra.María de Lourdes LLerena Cepeda** |
| Actividad 2.4  Impresión de Información científica  Actividad 2.5  Entrega de información a unidades operativas en donde se encuentran egresados de UNIANDES |  |  |  |  |  | **800**  **300** | **X**  **X** |  | **Imprenta UNIANDES** |
| Componente 3  Impulsar la presentación de casos clínicos a través de la coordinación con el Ctt para desarrollo de una curso de actualización | | | | | | | | | |
| Actividad 3. 1  Aprobación del presupuesto | Tercer trimestre | 0.00 |  |  |  |  | **X** |  | **Dra.Elizabeth Mayorga** |
| Actividad3. 2  Crear las bases del curso para las ponencias |  |  |  |  |  |  | **X** |  | **Dra.Elizabeth Mayorga** |
| Actividad 3.3  Convocatoria a los graduados a través de redes sociales y llamadas telefónicas.  Dirios locales |  |  |  |  |  | 500 | **X** |  | **Dra.Elizabeth Mayorga** |
| Actividad 3. 4  Formar un equipo multidisciplinario para la evaluación y publicación de los trabajos |  |  |  |  |  |  | **X** |  | **Dra.Elizabeth Mayorga** |
| Actividad 3.5  Creación de link para desarrollar el evento |  |  |  |  |  |  |  |  | **Dra.Elizabeth Mayorga** |
| Actividad 3. 5  Elaboración de certificados |  |  |  |  |  | 300 | **X** |  | **Dra.Elizabeth Mayorga** |
| COMPONENTE 4  Presentar a las autoridades la sistematización de información obtenida en la ficha de graduados para la toma de decisiones | | | | | | | | | |
| Actividad 4.1  Revisión de información el sistema |  |  |  |  |  |  | **X** |  | **Dra.Elizabeth Mayorga** |
| Analisis e interpretación de resultados |  |  |  |  |  |  | **X** |  | **Dra.Elizabeth Mayorga** |
| Socialización y entrega de informe |  |  |  |  |  |  | **X** |  | **Dra.Elizabeth Mayorga** |
| Subtotal | | | | | | **2100** |  |  |  |
| Imprevistos (5% del subtotal) | | | | | | **42** |  |  |  |
| TOTAL | | | | | | **2142** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | **Elaborado por:** | **Revisado por:** | **Autorizado por:** | Fecha: |
| **Dra. Elizabeth Mayorga Aldaz**  **Dra. María de Lourdes Llerena** |  | **Dr. Andrés Gallegos** | 19 enero 2022 |
| Firma: |  |  |  | Código:  FVG-01 |
|  | **Encargado de Seguimiento a Graduados** | **Responsable de Vinculación** | **Director de Carrera** |